Утверждаю:

Директор школы_________________

Осипова И.И.

Перспективный план мероприятий

по информатизации образовательного процесса

в МОУ СОШ №9

г.Гуково Ростовской области

| 2006-2007 учебный год |  |  | 2007-2008 учебный год |  |  | 2008-2009 учебный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Сроки | отм. о вып. | Содержание | Сроки | отм. о вып. | Содержание | Сроки | отм. о вып. |
| 1. Формировать обновляемую информационную систему сбора и анализа индикаторов информатизации, программное обеспечение их обработки. | сентябрь | вып. | 1.Модернизировать обновляемую информационную систему сбора и анализа индикаторов информатизации, программное обеспечение их обработки. | сентябрь - октябрь | вып. | 1. Обеспечить мультимедийным оборудование кабинет математики, русского языка. | сентябрь-декабрь |  |
| 2. Формировать и накапливать банк контрольных работ, тестов, олимпиад. | в течении года | вып. | 2.Систематизировать и в последующем использовать наработки педагогических работников в разделе «Банк электронных образовательных ресурсов» | в течении года | вып. | 2. Обеспечить новым мультимедийным оборудованием мультимедийный кабинет | сентябрь - декабрь |  |
| 3. Создание информационно – управленческой систему школы: -социального паспорта школы; -материально – технической базы школы; -диагностической и отчетной документации. | в теч. года | вып. | 3. Обеспечить отражение проектной деятельности учащихся в разделе «Банк проектной деятельности учащихся»(описание проектов, механизмы реализации проекта, коммуникация участников, итоги деятельности) | в теч. года | вып. | 3. Пополнить медиатеку с помощью программ «ГЭНДАЛЬФ» | в теч.года |  |
| 4.Создание банка данных о выпускниках школы (11кл.) в плане подготовке ЕГЭ. | декабрь-январь | вып. | 4. Создать с помощью Интернет – технологии вариативность и доступность образования: одаренным – дистанционные олимпиады или фестивали, дистанционные репетиторские курсы, детям инвлидам – возможность приобретения полноценных знаний и будущей профессии. | декабрь-январь | вып. | 4. Установить и перенести банк данных в программу «1С Библиотека» | в теч.года |  |
| 5.Обеспечить мультимедийным оборудованием кабинет начальных классов. (проектор, интерактиная доска SMART) | сентябрь-декабрь | вып. | 5. Активизировать деятельность кабинета информатики, мультимедийного кабинета, Интернет – кабинета. | сентябрь-декабрь | вып. | 5. Установить программу «1С Питание», внести данные по учащимся школы. | в теч.года |  |
| 6. Обеспечить мультимедийным оборудованием кабинет психолога | сентябрь-декабрь | вып. | 6. Пополнить медиатеку для Интерактивной доски (кабинет физики, начальных классов) | сентябрь-декабрь | вып. | 6. Обеспечить печатающим устройством кабинет психолога | в теч.года |  |
| 7. Подготовить кабинет для работы в сети ИНТЕРНЕТ | сентябрь-декабрь | вып. | 7. Обеспечить доступ учащихся к демонстрационным версиям программы репетитор ЕГЭ. | сентябрь-декабрь | вып. | 7. Провести регистрацию участников Всероссийской дистанционной эвристикой олимпиады по предметам. | в теч.года |  |
| 8. Приобрести для работы кабинета делопроизводства печатное оборудование (цифровые дупликаторы) | сентябрь | вып. | 8. Постоянно обновлять информацию программы 1С Хронограф. | сентябрь | вып. | 8. За счет средств сети Интернет обновлять программные продукты, пополнять медиатеку, обновлять информационную систему сбора и анализа индикаторов информатизации,нормативную базу. |  |  |
| 9. Координация работ по обслуживанию, ремонту, усовершенствованию технических средств. | в теч. года | вып. |  |  |  | 9. Создать сайты учителям химии, информатики.Пополнять информацией сайт школы, сайты учителей предметников. |  |  |
| 10.Постоянно пополнять электронную документацию программы 1С Хронограф | в теч. года | вып. |  |  |  | 10. Создать банк данных учителей и учащихся обучающихся дистанционно. |  |  |